## Hoja1
|  |  | ESTRATEGIA SERVICIO AL CIUDADANO | [10 empty] | codigo
|  |  | MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PLANES | [10 empty] | version
Componente 4: Servicio al ciudadano | [7 empty] | Seguimiento y Monitoreo
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA | [7 empty] | Primer Trimestre (Fecha y avance) |  | Segundo trimestre (Fecha y avance) |  | Tercer trimestre (Fecha y avance) |  | cuarto Trimestre (Fecha y avance)
Subcomponente | Nivel | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha de inicio | Fecha de finalizacion | Monitoreo | Evidencia o enlace de evidencia | Monitoreo | Evidencia o enlace de evidencia | Monitoreo | Evidencia o enlace de evidencia | Monitoreo | Evidencia o enlace de evidencia
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano | B | 1.1 | Formular estrategia de servicio al ciudadano clara y compresnsible en su razon de entender. | Estrategia formulada. | Proceso de Servicio al Ciudadano; | 2025-01-26 | 29 de febrero 2025
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | I | 2.1 | Incorporar en el Plan Institucional de Capacitación (PIC), y desarrollar espacios de formación dirigidos a servidores públicos en competencias relacionadas con el servicio al ciudadano, en lenguage señas | informe de capacitacion en lenguaje de señas con lista asistencia y registros fotograficos | Proceso de Servicio al Ciudadano, Proceso de Gestión del Talento Humano | 2025-03-04 | 15 de diciembre 2025
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos (procesos y procedimientos, canales, certidumbre) | I | 3.1 | Publicar trimestralmente un informe de PQRSD interpuestas por los ciudadanos de manera grafica, oportuna y con calidad. | Informe Trimestral de gestión de PQRSD. Publicado en la página Web de la Corporación. | Proceso de Servicio al Ciudadano | 2025-03-10 | 15 de diciembre 2025
| B | 3.2 | Establecer y apropiar estrategia(s) de interacción con el ciudadano, a través del sitio web y redes sociales de la entidad (Facebook, X, Instagram, entre otras). | informe trimestral con pantallazos de publicaciones y/o piezas gráficas de divulgación, parrilla de contenidos para redes socialescon fechas de publicacion | Proceso de Servicio al Ciudadano; Oficina Relacionamiento Institucional | 2025-03-04 | 15 de diciembre 2025
Subcomponente 4 Conocimiento al servicio al ciudadano | I | 4.1 | Incluir en el proceso de inducción y reinducción temas relacionados con la Política, protocolos, normatividad y procedimientos de servicio al ciudadano, uso de sistemas de información de la entidad, plataformas virtuales, contactos de dependencias y carta trato digno CORTOLIMA. | actas de jornadas de Inducción y Reinducción. Temas relacionados con Servicio al Ciudadano | Proceso de Servicio al Ciudadano; Oficina de Talento Humano | 2025-02-04 | 15 de diciembre 2025
Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | I | 5.1 | Realizar de manera periódica, mediciones de percepción ciudadana frente a la prestación de los trámites y servicios brindados por la entidad de manera presencial y virtual. | Informe semestral de Encuesta de percepción ciudadana frente a trámites y Servicios, con su respectivo analisis de los reultados. | Proceso de Servicio al Ciudadano | 2025-02-01 | 15 de diciembre 2025
Note on B6: NIVELES: B = Básico I = Intermedio A = Avanzado